附件1

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | “云冈杯”首届全国魏碑书法双年展 |
| 主管部门 | 大同市委宣传部 | 实施单位 |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 330 | 330 | 330 | 10 | 10% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 330 | 330 | 330 | — |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 推出“云冈杯•首届全国魏碑书法双年展” 系列活动，持续举办魏碑双年展系列文化活动，让大同这座历史文化名城与时代风貌备受世人瞩目，打造提升大同特有文化品牌。 | 该活动是近十年来中国书法界就单一书体举办的规格最高、规模最大的一次全国大展，全面展示了全国不同地区魏碑书法创作的风貌，是一次魏碑书法创作的集中展示。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：作品数量 | 3000≥ 幅 | 5500幅 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：媒体宣传数量 | 80≥ 家 | 100家 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标3：宣传片、入选作品展播数量 | 40≥期 | 40期 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：覆盖国内各省份 | 30个省、市、自治区 | 30个省、市、自治区 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：邀请国内知名书法家 | 22位书法艺术名家参加评委会 | 22位书法艺术名家参加评委会 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动有效推广时间 | 历时近8个月 | 历时近8个月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：活动时间 | 5月 15日- 11月 23日 | 5月 15日- 11月 23日 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：培育“魏碑故里，天下大同”品牌 | 推动文旅振兴、文化强市建设 | 推动文旅振兴、文化强市建设 | 15 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：古城文化地标 | 把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标 | 把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标 | 15 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：书法爱好者满意度 | 100≥ % | 100% | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 经费满足现有规模 |
|  |  | 产出情况及分析 | 在北京、大同举办了“云冈杯”首届全国魏碑书法双年展的启动仪式暨新闻发布会和专家指导工作会，历经征稿、初评、复评、半决赛、决赛、总决赛等多个环节，并穿插颁奖晚会、开展仪式、雅集笔会、魏碑书法高端论坛、书法名家进校园等一系列文化活动 |
|  |  | 效益情况及分析 | 活动以习近平总书记视察山西大同云冈石窟为契机，第一时间启动魏碑书法双年展活动，站在新时代的节点，落实总书记讲话精神，充分发挥大同市历史文化厚度，推出“云冈杯•首届全国魏碑书法双年展” 系列活动，持续举办魏碑双年展系列文化活动，让大同这座历史文化名城与时代风貌备受世人瞩目，打造提升大同特有文化品牌。 该活动是近十年来中国书法界就单一书体举办的规格最高、规模最大的一次全国大展，全面展示了全国不同地区魏碑书法创作的风貌，是一次魏碑书法创作的集中展示。 |
|  |  | 满意度情况及分析 | 政府高度重视，由山西省委宣传部、中共大同市委、市政府主办，邀请中国书法界魏碑领域著名书法家组成评委会、中书协主席任评委会主任，文旅部、中国文联、山西省委宣传部领导参加决赛、颁奖晚会。活动参展选手来自全国30各省市自治区，选手最大年龄78岁，最小年龄7岁。本次大展是中书协近十年来单体书法规模、范围最广最大的一次全国性活动，80多家主流媒体对活动进行跟踪报道，将“魏碑故里”大同做了全面推广与宣传。 |
|  | 主要经验做法 | 为办好这次双年展，组委会反复认真策划，连续50多次修改方案，超越了以往办展征集加展示的常规做法，努力克服传统办展内容单一、形式单调、成果难以巩固、影响难以扩大的弱点，充分考虑活动的系统性、连续性和实效性，采取展览和比赛相结合，学术论坛与书法进校园相结合，颁奖晚会文艺活动与书法展览相结合，名家雅集笔会与普及传承相结合，弘扬魏碑书法与打造北魏文化园古城文化旅游新地标相结合等方法，不仅开创了一个依靠专业艺术展览推进城市文化建设的崭新模式，而且也使人们知道了大同在好山好水好粮好风光之外，也有横亘千古、历史厚重的魏碑好字。 特别是在颁奖晚会上，邀请著名诗人创作魏碑故里和天下大同两首诗，由国内顶级的朗诵家现场朗诵，成为晚会的点睛之笔。通过一系列精心策划的文化活动，使办展过程成为感悟中华文化、增强中华民族共同体意识的过程，使双年展成为讲好中国故事、弘扬中华文化的生动课堂，成为对外宣传大同，提高城市知名度、美誉度和影响力的广阔渠道，成为建设省域副中心城市、打造国际知名的旅游目的地的有力抓手。 |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 | 通过持续举办“云冈杯-全国魏碑书法双年展”，在书画频道全媒体平台宣传下，对弘扬中国优秀传统文化，推动书法艺术，特别是魏碑书法艺术的普及和研究，具有重大现实意义，让全国人民在了解魏碑艺术的同时对大同这座历史文化名城的文化旅游产业起到不可估量的推动作用。增强中华民族共同体意识、进一步加强文物保护工作,弘扬中国优秀传统文化，切实把传统文化保护好、研究好、宣传好,让人们通过魏碑书法这个文化载体，记得起历史沧桑、看得见岁月留痕、留得住文化根脉。 1、收集平城魏碑、瓦当和历年书法名家作品与获奖作品，积极推进大同市魏碑书法博物馆建设。 2、继续培育“魏碑故里，天下大同”品牌，推动文旅振兴、文化强市建设。 3、把大同北魏文化园作为活动永久举办地，努力把北魏文化园打造成为集魏碑创作、学术论坛、展览展示活动为一体的古城文化地标。 4、把魏碑书法元素融入古城特色，积极建设四合院楹联、牌匾历史街区，并在环古城公园建设魏碑碑廊、碑林。 |